## Sprint 1
| Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Entregable | Comentarios
1 | Uso de Github como herramienta colaborativa para seguimiento de proyecto y asignación de tareas | Gylmer | ALTA | 2025-01-09
2 | Generación de la lista de tareas para el viernes 10.01.2025 | Paco | ALTA | 2025-01-09
3 | Creacion de Repositorio y compartir con Equipo de trabajo y Profesor. Diseño del trabajo por RAMAS en git y con VISUAL STUDIO | Paco / Gylmer | ALTA | 2025-01-07 | .- Primer commit con el README al crear el proyecto. Sobre el primer MAIN del primer commit, sacamos DEV. Trabajar siempre en DEV. .- Cada uno hace una subrama de DEV con el nombre de su tarea .- Una vez completes tu tarea la comiteas a DEV .- Cuando esté el primer milestone completo (sprint 1), comiteamos a MAIN .- Para el ver el trabajo de los demás, hacer un fetch del DEV, o un pull si queremos traernos los cambios. .- Definir y desarrollar los endpoints esenciales para la iteración 1 (registro, login, listado de eventos). Esto puede hacerse en paralelo con la creación de componentes React. | GITFLOW
4 | Creación inicial de los archivos React + montaje del Router | Paco / Gylmer | ALTA | 2025-01-07 | Implementar los componentes básicos de la HOME en React y configuren el enrutamiento con React Router para futuras pantallas. Esto asegura una base sólida.
5 | Búsqueda de fuentes, colores y primeras imágenes de inspiración | Myroslav | MEDIA | 2025-01-09
6 | Definición del PMV (prod. mín. viable) | David | ALTA | 2025-01-09 | Debe incluir la funcionalidad más basica aceptable
7 | Estructura de la página HOME previo al diseño | David | MEDIA | 2025-01-09
8
9 | Diseño de la HOME | Myroslav / David | ALTA |  | Depende de la ESTRUCTURA
10 | Maquetación BÁSICA de la HOME en HTML con REACT | Myroslav / Gylmer | ALTA |  | Depende de la ESTRUCTURA
11 | Desarrollo Basico de la API-REST con los endpoints CRUD | Paco / David | ALTA
12 | Diseño de logo | Myroslav | MEDIA | 2025-01-09
13 | • Generación de documentación inicial del proyecto | Paco | Alta | 2025-01-07
14 | Responsabilidad en el Rol de SCRUM MASTER que es el que se encargará de gestionar las DAILY. Para este primer SPRINT | Gylmer | ALTA | 2025-01-09

## Sprint 2
Tarea | Sub - Tarea | Fecha | Responsable
Base de Datos | Diagrama Entidad Relacion | 2025-01-10 | Paco
| Montar estructura en Sprint Boot | 2025-01-13 | Paco
| Tabla Usuario: .- ID | 2025-01-13 | Paco
| Tabla Hijos | 2025-01-13 | Paco
| Tabla Evento | 2025-01-13 | Paco
| Tabla Ciudad | 2025-01-13 | Paco
| Tabla Rango de Edad | 2025-01-13 | Paco
| Tabla Reseñas | 2025-01-13 | Paco
| Tabla Intereses | 2025-01-13 | Paco
Incorporar la Seguridad a la BD | Seguridad en Sprin Boot JWT
Home Page | Menu .- Sesion desconectada. .- Sesion iniciada | 2025-01-13 | David
| Header (Frase gancho) .- Fotografia. .- Descubre ParentLin | 2025-01-13 | David
| Eventos (Dos sesiones) .- Filtro. .- Tarjeta de Eventos. | 2025-01-13 | Gylmer
| Sesiones de Recompensas. .- Texto. .- Link a posibles candidatos a patocinadores | 2025-01-13 | Myroslav Palko
| Reseñas: .- Tarjeta de Reseñas. | 2025-01-13 | Gylmer
| Footer. .- Acerca de… (ODS) .- Contactos. | 2025-01-13 | Gylmer
Seguiminto y documentacion | Montar tareas en GibHub Project | 2025-01-13 | Gylmer
Formularios | Formulario de Ingreso y validacion de contraseña | 2025-01-13 | Gylmer
Validacion de nombre de usuario
Validacion de contraseña
Formulario de Registro de Usuario
Fucionalidades de Usuario Registrado | Fomulario de Registro de Creacion de Evento
Formulario de Inscripcion en Evento
Fomulario de modificacion de datos de usuario
Pagina de ayuda….. | Como Funciona?
Pagina de sesion iniciada | Opciones de: .- Eventos en los que esta inscrito. (Con la opcion de darte de baja del evento) .- Eventos disponibles.