## Hoja 1
| Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Entregable | Comentarios
1 | Uso de Github como herramienta colaborativa para seguimiento de proyecto y asignación de tareas | Gylmer | ALTA
2 | Generación de la lista de tareas para el viernes 10.01.2025 | Paco | ALTA
3 | Creación del HOME con React + montaje del Router |  | ALTA |  | Implementar los componentes básicos de la HOME en React y configuren el enrutamiento con React Router para futuras pantallas. Esto asegura una base sólida.
4 | Desarrollo de la API-REST con los endpoints CRUD |  | ALTA |  | Definir y desarrollar los endpoints esenciales para la iteración 1 (registro, login, listado de eventos). Esto puede hacerse en paralelo con la creación de componentes React.
5 | Definición del PMV (prod. mín. viable) | David | ALTA |  | Debe incluir la funcionalidad más basica aceptable
6 | Estructura de la página HOME previo al diseño | David | MEDIA
7 | Búsqueda de fuentes, colores y primeras imágenes de inspiración | Myroslav | MEDIA
8 | Diseño de la HOME | Myroslav | ALTA |  | Depende de la ESTRUCTURA
9 | Maquetación BÁSICA de la HOME en HTML con REACT |  | ALTA |  | Depende de la ESTRUCTURA
10 | Diseño del trabajo por RAMAS en git y con VISUAL STUDIO |  | ALTA |  | Primer commit con el README al crear el proyecto. Sobre el primer MAIN del primer commit, sacamos DEV. Trabajar siempre en DEV | GITFLOW
Cada uno hace una subrama de DEV con el nombre de su tarea
Una vez completes tu tarea la comiteas a DEV
Cuando esté el primer milestone completo (sprint 1), comiteamos a MAIN
Para el ver el trabajo de los demás, hacer un fetch del DEV, o un pull si queremos traernos los cambios